第一届

- “民生民意杯”浙江省大学生统计调查

- 方案设计大赛

参赛方案

项目名称：__城市公交移动电视广告传播效果调研__

附件一：方案概况

方案概况

随着人们对环境污染、城市交通拥堵等问题的普遍关注，城市公共汽车作为一种低碳环保的交通工具正在世界各国城市得到大力推广，它为整个社会提供了一个新的信息传播渠道和信息服务平台，拓展了广告媒体的发展空间，同时对于展现城市文化和风貌，加快城市信息化建设，推动经济发展都具有重要的意义。

本调研项目以某一城市公交车乘客为重点调研对象，拟通过问卷设计、现场调研和数据分析，了解现阶段城市公交乘客的身份信息、乘车习惯、对公交移动电视广告的评价及改进建议，剖析城市公交电视广告的传播效果、影响因素及改进方向，为公交公司和广告客户提供客观、准确、科学的数据信息以及有价值的广告决策支持，帮助广告投放者和广告受众实现利益最大化，进而推进城市公交事业与电视广告传媒业的融合、健康发展。

附件二：具体方案

目  录

第一部分 调研项目概述	4

1.1调查主题	4

1.2调查背景	4

1.3调查目的	5

1.4调查对象	5

1.5调查范围	5

1.6时间安排	5

第二部分 调研方案的设计	6

2.1调研框架设计	6

2.2调研过程设计	8

2.2.1前期准备阶段	8

2.2.2实地调研阶段	9

2.2.3后期研究阶段	10

第三部分 调研方案的可行性分析	11

3.1项目选择的新颖性分析	11

3.2方案设计的科学性分析	11

3.3方案实施的可行性分析	12

3.4经费预算的合理性分析	12

第四部分 调研成果的推广应用	13

4.1成果形式	13

4.2成果推广	13

第五部分 附录	15

附录一  调研问卷表	15

附录二  访谈流程	18

附录三  注意事项	19

附录四  参考文献	19

城市公交移动电视广告传播效果调研

# 第1部分 调研项目概述

## 1.1调查主题

公交电视广告传播效果、影响因素及乘客需求特征调查。

## 1.2调查背景

（1）城市公交的发展

城市交通系统是城市系统中的一个重要子系统，城市的生存与发展取决于交通,城市的快速发展又促进了交通的发展。而城市交通中公共汽车交通是城市的重要组成部分，因此应加快城市公共汽车交通发展,缓解交通拥堵,提高交通资源利用效率,以此来促进城市的快速发展。当前，随着人们对全球变暖、城市交通拥堵等问题的普遍关注，城市公交作为一种低碳环保的交通方式在世界各国城市的得到广泛推行。在国内，为贯彻中共中央“十二五”规划的号召，各省市纷纷出台发展公共交通的政策，浙江省也不例外，由此可推想，日后城市公交交通必将得到快速地发展。

（2）技术的发展

数字电视技术，互联网技术和电信技术的发展和整合使人们梦寐以求的多媒体移动信息终端逐步成为可能，数字移动电视在全球范围的快速发展，推生了公交移动电视广告这一种新型广告媒体诞生，并受到了越来越多企业的青睐，成为城市建设的一个重点项目。

自2001年新加坡率先在1500多辆公交车上安装移动电视接收设备，为乘客提供移动电视服务以来，我国许多城市也纷纷跟进，公交电视在短短两三年间遍布各大城市。

（3）公交移动广告的重要性

在如今，乘坐公交车已逐步成为居民的主流出行习惯。作为一种娱乐方式，公交移动广告丰富了人们的日常生活，拓展了人们的眼界，更为信息传播提供了另一种渠道；而作为一种营销方式，不仅弥补了信息未达的市场空白，而且为企业竞争提供了一个新的平台。城市交通的拥挤，政府对公交事业的支撑，公交线路的普及便捷，公交车乘坐环境的改善等都是“公交广告平台”发展的利好消息。

## 1.3调查目的

- 了解城市公交电视广告传媒的应用现状。

- 把握乘客对公交移动电视广告的态度和评价。

- 明确城市公交电视广告的特征、传播效果及影响因素。

- 运用营销理论知识，研究制定公交移动传媒广告的改进方案。

- 以中小城市为重点调研对象，深化城市公交与电视广告传媒业融合发展。

## 1.4调查对象

绍兴市范围内，公交车乘客、公交公司相关部门工作人员，部分广告投放商。

## 1.5调查范围

绍兴市所辖的越城区、高新区、镜湖、柯桥、袍江等五个地区。

## 1.6时间安排

调研时间具体安排如表1所示:

表1  调研时间安排

| 调研事件 |  | 时间安排（ 年 月 日-年 月 日） |
| --- | --- | --- |
| 前期准备 |  | 2012.04.01 —— 2012.04.12 |
| 实地调研 | 越城区 | 2012.04.13 —— 2012.04.25 |
|  | 高新区 | 2012.04.26 —— 2012.05.08 |
|  | 镜 湖 | 2012.05.09 —— 2012.05.21 |
|  | 柯 桥 | 2012.05.22 —— 2012.06.03 |
|  | 袍 江 | 2012.06.04 ——2012.06.30 |
| 问卷处理 |  | 2012.07.01 —— 2012.07.05 |
| 数据分析 |  | 2012.07.06 —— 2012.07.31 |
| 撰写报告 |  | 2012.08.01 —— 2012.08.30 |

# 第2部分 调研方案的设计

## 2.1调研框架设计

本调研项目以绍兴市公交车乘客为主要调查对象，从以下四个方面，全面系统地调查了解乘客的需求特征、移动电视广告的传播效果及影响因素。

1．第一模块——乘客基本信息

根据年龄、性别、职业、家庭收入等信息，对公交电视广告的受众群体进行系统地分类和大致分析，从背景信息中挖掘出不同的群体的不同消费倾向和影响因素，使分析更具全面性和科学性。调查最常乘坐的公交路线是为了更有针对性的分析出不同线路的不同受众群体，从而为公交电视广告的投放提供依据。

2．第二模块——乘客乘车行为调查

第二模块主题是对乘客的乘车行为进行进一步的调查，包括乘车频率、时间段及时间长度、整个乘车过程中观看公交电视的时间比例等。本部分收集到的信息主要侧重于调查乘客的乘车习惯，并同第一部分的乘客基本信息相联系，得出不同乘客群体不同的乘车习惯，从而探究公交电视广告的投放时间、时间段的选择。而调查整个乘车过程中的观看公交电视的时间比例则是为了调查目前不同群体愿意观看公交电视的时长，间接推断公交电视广告的传播效果。

3. 第三模块——乘客对现有公交移动电视广告的看法

本模块为问卷设置的主要部分之一，其目的是深入了解目前乘客对公交电视广告传播现状及效果的看法，包括广告的类别、广告可信度、广告是否促成消费行为及对目前公交电视广告的评价等。采用单选和多选相结合的形式，通过对当前状况的了解，测定当前的消费心理及消费状况，主旨是了解调查对象对公交电视广告的评价和期待，为日后提出有效的引导政策提供科学依据。

4. 第四模块——乘客对改进公交电视广告的态度和建议

第四模块是本次问卷设计的最重要部分，我们从对公交电视的投放、不满意之处、观看不利因素等方面调查乘客对公交电视广告的态度，并调查乘客所喜欢的公交电视广告种类、公交电视广告吸引因素、所能接受的广告时长等。最后的开放题可避免问卷的局限，让乘客提出自己的建议和意见。本模块从受众群体的角度发现问题，通过探究乘客的态度对公交移动电视广告进行改进，并认真吸取乘客的意见和建议，给公交电视广告相关部门和广告投放商指明方向，为建设更好的公交电视氛围提供依据。

具体调研框架如表2所示:

表2   绍兴市公交电视广告传播效果调研框架

| 调研模块 | 题目设计 | 调查目的 |
| --- | --- | --- |
| 乘客基本信息 | 年龄 | 调查不同年龄段乘客的需求和影响 |
|  | 职业 | 调查不同职业乘客的需求和影响 |
|  | 收入 | 调查乘客的购买力与需求、影响 |
|  | 乘车区域 | 调查乘客的乘车区域和常去的城区 |
| 乘客乘车习惯 | 每周乘车次数 | 调查乘车频率 |
|  | 每次乘车时长 | 调查乘车时长 |
|  | 乘车时间段 | 调查乘车时间段 |
| 乘客对现有公交电视广告的看法 | 观看公交电视时间长短 | 调查公交电视观看时间占总乘车时间的比例 |
|  | 常见的广告种类 | 调查公交电视广告内容现状 |
|  | 公交电视广告可信度 | 调查乘客对公交电视广告信任程度 |
|  | 公交电视广告对产品销售的效应 | 调查乘客依据公交电视广告采取购买行为的情况 |
|  | 目前公交电视广告不足 | 调查公交电视广告的缺陷 |
|  | 公交电视广告观看不利因素 | 调查乘客在观看公交电视时的不足 |
|  | 公交电视广告的总体 | 调查乘客对公交电视广告现状的总体评价 |
| 乘客对改进公交电视广告的建议 | 乘客对公交电视广告的认可程度 | 调查乘客对公交电视广告的投放态度 |
|  | 乘客希望看到的公交电视广告类型 | 调查公交电视广告内容改进 |
|  | 公交电视广告设计的重点 | 调查公交电视广告对乘客最有效因素 |
|  | 公交电视广告重点投放区域 | 调查乘客对公交电视广告投放的重点区域 |
|  | 公交电视广告推广的技巧 | 调查乘客所能接受的广告投放时长 |
|  | 其它 | 调查乘客的其他建议和意见 |

## 2.2调研过程设计

### 2.2.1前期准备阶段

此阶段从2012年4月1日至2012年4月12日，主要工作包括资料查阅、任务分工、调研方案讨论与确定等，具体安排如下：

1. 团队所有成员在4月1日至7日之间，尽可能地收集关于公交电视广告传播效果的所有资料。其中， 成员A负责收集关于公交电视广告传播效果的论文和期刊文献， 成员B负责收集目前已有的公交电视广告传播效果的研究成果， 成员C负责查找并基本确定本次调查可以采用的统计调查方法。

2. 收集资料后，各队员整理自己所找的资料，于4月7日晚上6点在经管楼开会报告自己的成果，讨论后提出具体调研方案，确定调查对象、调查具体形式调查地点和顺序。

3. 所有成员于4月8日晚上经管楼讨论并确定问卷内容、并在9号下午向指导老师询问，针对老师们提出的意见建议对问卷做进一步的修改与完善。

4. 所有队员于4月10日下午4点在经管楼，根据绍兴公交车数量和路线分布，确定问卷数量及问卷分布和问卷发放顺序和时限。确定访谈对象、访谈地点和访谈内容， 成员A、 成员B负责撰写访谈提纲。

5. 4月11日晚6点经管楼，由全体队员整理、讨论修改最终确定调查问卷，在问卷内容都确定以后由所有成员审阅美化并最终定稿。

6. 4月12日，经指导老师审定后打印问卷。晚上7点召开团队会议，强调第二天问卷调查的注意事项和措词技巧。

### 2.2.2实地调研阶段

此阶段从2012年4月13日至2012年6月29日，主要工作包括确定调查地点、时间、线路及人员安排、调研工作的展开等，具体安排如下：

1. 小组全体成员于4月13日早上7点集合，开始越城区的问卷调研。

2. 每天调研结束后，晚上6点聚集经管楼四楼大厅总结一天的调研（问卷）情况、吸取教训、分享经验。并且，注意安全、注意身体。

3. 调研人员、调研地点、调研任务分配。

4. 调研期间根据各人课余和课间，全体组员之间互相照顾、注意安全。同时组员可发动自身关系网请求同学、朋友帮忙。具体安排根据自己的情况自行决定。

5. 各调研地点及乘车方式和人员安排如表3所示:

表3  调查地点、时间及人员安排

| 调研地点 | 时间安排（ 年 月 日-年 月 日） | 人员安排 |
| --- | --- | --- |
| 越城区 | 2012.04.13 —— 2012.04.25 | 成员A 成员B 成员C |
| 高新区 | 2012.04.26 —— 2012.05.08 | 成员A 成员B 成员C |
| 镜 湖 | 2012.05.09 —— 2012.05.21 | 成员A 成员B 成员C |
| 柯 桥 | 2012.05.22 —— 2012.06.03 | 成员A 成员B 成员C |
| 袍 江 | 2012.06.04 —— 2012.06.30 | 成员A 成员B 成员C |

6. 访谈

(1) 将在公交站牌以及车上的问卷调查过程中，对此次调研主题感兴趣的人士进行访谈，作进一步的交流，并将其对此次调研内容的观点仔细记录。

(2) 将访谈部分相关部门如绍兴公交电视总局，期望获得他们对绍兴公交电视广告传播效果与乘客影响之间的关系的看法,反映了目前公交电视广告效果现状以及对公交电视广告未来趋势的预测。

### 2.2.3后期研究阶段

此阶段从2012年7月1日至2012年8月30日，主要工作包括问卷整理、数据分析与处理，撰写调研报告等工作，具体安排如下：

1.  7月1日至7月5日，全体队员负责整理调查问卷，进行问卷编号、输入问卷信息，做好数据分析的前期工作。 成员C负责整理访谈内容。通过问卷调查和访谈所采集的相关信息，初步了解绍兴公交电视广告的传播效果和对乘客的影响。

2.  7月6日至7月31日，全体成员采用参数估计、假设检验、方差分析和回归分析等方法对采集数据进行分析。通过对比不同性别、年龄、学历、收入、居住地等方面的被调查者受公交电视传播效果及影响大小的差异，分析目前传播效果和乘客影响的主要原因、探索形成差异的原因、反映的问题。

3.  通过调查所得数据和前期数据处理，综合考虑多方面因素，用EXCEL、SPSS等软件进行深度量化分析，计算各影响因素的权重，通过数据的分析整理，建立模型，定量探究各影响因素与公交电视广告传播效果之间的相互作用，评价各因素对公交电视广告传播效果的影响程度。

4.  8月1日至8月30日，根据数据分析结果和数据模型，从总表中分析现状，从量化表中分析各影响因素的影响程度，进行全面的讨论、分析和总结后，由 成员A和 成员B撰写调查报告。

5.对分析结果进行全面概括的总结，向相关部门提交报告，提出意见和建议。

# 第3部分 调研方案的可行性分析

## 3.1项目选择的新颖性分析

城市公共交通作为一种低碳环保的交通方式，正在受到世界各国政府的政策大力支持，越来越多的城市都在积极研究城市公交一体化问题，可以想象，随着城市化建设步伐的加快，城市公共交通也将得到广泛普及。

公交移动电视广告作为依附城市公共交通发展的一种新颖传播媒体，其特有的覆盖面广、移动性强、强迫收视等优势，向企事业单位及广大商家宣告着新型营销时代的到来，用来填补传统营销和网络营销信息未达的市场空白。

因此，积极开展公交电视这一新型广告媒体营销理论研究，准确把握公交电视广告受众群体的消费特征和传播效果，对于企事业单位科学制定公交电视广告营销策略，有效实施公交电视广告营销方案，具有重要的现实指导意义。

## 3.2方案设计的科学性分析

本次问卷调查活动，团队成员对调查主题的实践性和实施价值进行了深刻、全面的讨论和剖析，并经过多次激烈的讨论，精心设计了问卷并制定了详细的调研计划。

通过查阅图书、报纸、学术期刊等大量的文献资料，我们发现，目前国内关于公交电视传媒的相关研究主要集中在北京、上海等大型城市，以北京市公交车载电视媒体调查研究为例，调查目的偏向于，通过了解北京市公交移动电视传播的受众人群、收视率、收看时间段及传播效果来凸显移动公交电视广告的优势和重要性，从而达到推广、宣传的目的。而我们的调查目的是通过了解绍兴市公交移动电话广告应用现状，挖掘其存在的缺陷与不足，对其传播效果进行评估，其成果可为企业是否应该投放公交移动电视广告及如何有效投放提供数据依据和支持。

在总结和借鉴前人研究成果和调查经验的基础上，我们通过前期充分调查、深入分析，设计出了专门针对中小城市乘客出行习惯和特点的公交电视广告调研方案，问卷设置具有一定的科学性、针对性和实践性，保证了我们调查的结果效度和信度。

## 3.3方案实施的可行性分析

（1）问卷的易获性。公交车移动电视广告的主题贴近人们日常生活，这大大增加了调查对象填写问卷的愿意度，从而提高问卷结果的真实性和可信性。并且调查地点广泛，公交车站牌、公交车上、大街上或是进入一般社区，都可以进行抽样问卷调查。问卷的回收率较高，这也给整个调研计划减少了许多不必要的周折。

（2）调查的可操作性。公交电视广告的调查主题明确而贴近居民日常生活，是政府、企业和社会群众关心的热点话题，这势必对实际操作带来不小的便利。绍兴约有1500辆公交车，其公交电视传媒体系正日渐扩张，因此调查对象广泛而具有代表性，调查现实意义巨大。

（3）相关部门的支持。本次调研活动得到当地学校的大力支持，并承诺给予必要的方便和支持，对我们进行调查提供极大的便利。另外，当地的政府对这种能锻炼大学生综合能力的活动也表示欢迎和支持，有利于我们调查活动的开展。

（4）项目团队的优势。调查团队为经济管理类专业在校大学生，具备一定的市场调研与预测、统计与数理分析等专业知识，参与了相关调查实践活动，整体队伍调查能力强，不仅能很好的把握调查课题及方向，更在实践中不断完善和提升。另有专业教师指导，可以保证调研任务的圆满完成。

## 3.4经费预算的合理性分析

本次调研经费主要由三部分组成：调研费、文印费和研究费，详细预算如下表4所示：

表4 经费预算表

| 支出项目 | 数量 | 单价 | 小计（元） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调研费 | 60次 | 3 *4元/次/人 | 720.0 | 车票或公交卡费等 |
| 文印费 | 600份 | 0.2元/份 | 120.0 | 打印、复印费等。 |
| 研究费 |  |  | 200.0 | 上网费、数据处理、通讯费等 |
| 总计 | 1040.0元 |  |  |  |

# 第4部分 调研成果的推广应用

## 4.1成果形式

1．调查报告

调查结果以调查报告的形式展示出来，报告内容包括调查方案，问卷分析结果，相应的研讨记录，调查相关文字、图片及我们的意见建议等。

2. 论文

以调查报告的结果为实证数据，结合理论研究和实践分析，科学、详细地阐述当前大学生网上阅读情况及其产生的原因，并对如何正确引导大学生正确的网上阅读消费观和消费行为提出切实有效的意见和建议。

3. 其他成果

把相关材料递送到政府有关部门，共同探讨此次调查中反应出来的现实问题，积极建言献策，贡献我们的微薄力量。

## 4.2成果推广

本次调研的主要以中小城市为重点研究对象，了解浙江省中小城市公交电视广告传媒应用现状及传播效果。将营销理论知识运用于调研中，研究制定公交移动传媒广告的改进方案。将调查结果以报告的形式呈交给公交管理部门、公交公司和有关广告投放企业。通过反馈我们的调查成果，咨询对策，共同探讨改善公交电视广告现状，促使相关广告商制作更具针对性、更有影响力、更受乘客欢迎、更符合乘客审美的公交电视广告，同时也让公交部门针对目前公交电视的不足做出改进，为乘客营造更美好更愉悦的公交环境。从而推动公交移动传媒的发展，规范行业竞争，深化城市公交电视广告传媒业的发展，构建和谐的公交移动传媒环境。

附件三：调查问卷及访谈流程

# 第5部分 附录

## 附录一  调研问卷表

城市公交移动电视广告传播效果调研问卷表

您好：

我们是在校大学生，正在进行一项关于城市公交电视广告传播效果的课题研究，现拟对本市公交乘客进行一次问卷调查，恳请您配合我们填写此问卷表，您的回答对于我们非常重要，谢谢您的支持！

一、您的基本信息

1．您的年龄？

□15岁以下       □15-20岁         □20-25岁          □25—30岁

□30—40岁       □40—55岁        □55岁以上

2．您的职业?

□公司/企业一般职员    □政府及事业单位一般职员        □自由职业者

□小商贩/小个体经营者   □专业人员（如会计师、律师等）  □退休人员

□服务业行业的服务人员  □无业/待业/失业                □学生

□工人                  □其他

3．您的月收入？

□2499元以下      □2500—4499元    □4500—5499元    □5500元以上

4．你经常的乘车区域？

□越城区           □高新区          □镜  湖           □柯  桥

□袍  江           □不确定

二、您的乘车习惯

5．您平均每周乘坐公交车的次数是多少？

□3次以下      □4--6次      □7--10次        □10次以上

6．您平均每次乘坐公交车的时间有多长？

□20分钟以下    □20-40分钟     □40-60分钟        □1小时以上

7．您平时一般在什么时间段乘车？

□早上8点之前            □8点-11点半                 □11点半-14点

□14点半-17点半          □17点半-80点半              □不确定

三、您对现有公交电视广告的看法

8．你在乘车期间观看公交电视的时间约占乘车时间的比例是？

□从来不看        □1/4左右         □1/2左右         □几乎都在看

9．您最常看到的公交电视广告属于以下哪类？(可多选)

□食品、餐饮      □日用品           □ 化妆品          □医药

□公益类          □金融理财         □租房购房         □旅游度假

□教育培训        □招聘求职         □衣着时尚         □健身娱乐

□促销购物        □最新书籍影音推荐                    □其他

10．您觉得目前公交电视广告的可信度如何？

□完全可信        □多数可信         □少数可信        □不可信

11．您是否受公交电视广告影响而购买过商品？ 哪类商品？

□经常，如：

□曾经有过，如：

□没有，但愿意尝试，如

□从来没有

12．您对目前公交电视广告最不满意的是？ (可多选)

□广告内容单一、不吸引人             □广告更新频率低，重复太多

□广告时间过长                       □其他，如

13．影响您收看公交电视的不利因素有哪些？(可多选)

□音响效果不好                       □节目没有吸引力

□乘坐位置不利                       □车内环境不理想（如拥挤、晕车等）

□电视屏幕太小                       □其他，如

14．您对目前公交移动电视广告的评价是？

□非常满意         □满意            □一般             □不太满意

□不满意

四、您对改进公交电视广告的建议

15．您对投放公交电视广告的看法?

□喜欢，越多越好，可以增加乘客信息量

□较喜欢，可适当设置些，调节乘车氛围

□不喜欢，应取消，以免影响乘客休息

□无所谓

16．您最希望看到以下哪类商品广告？(可多选)

□食品、餐饮      □日用品           □ 化妆品         □医药

□公益类          □金融理财         □租房购房        □旅游度假

□教育培训        □招聘求职         □衣着时尚        □健身娱乐

□促销购物        □最新书籍影音推荐                  □其他

17．您认为公交电视广告的设计制作重点应放在哪些方面？

□代言人          □画面             □音效            □内容

□产品本身

18．您认为公交电视广告重点投放的区域应该是？ (可多选)

□越城区          □高新区           □镜  湖          □柯  桥

□袍  江          □都可以

19．您认为每则公交电视广告播放的时长多长较为合适？

□10秒以下       □10-30秒          □30秒-1分钟     □ 1-2分钟

□ 2分钟以上

20．您对于绍兴市公交移动电视广告还有其它建议吗？

如果有，请简单叙述

。

再次感谢您的支持与配合！

## 附录二  访谈流程

城市公交电视广告传播效果调研访谈流程

一、访谈开始前

- 说明访谈的目的；

- 解释将如何使用所收集的资料及保密措施；

- 希望对方允许录音并获取相关资料等。

二、访谈过程中

（一）公交电视广告相关单位（公交公司和广告投放企业）的访谈提纲

- 您对绍兴公交电视广告传播效果的看法？

- 您对绍兴公交电视广告未来的预测如何？

- 您认为绍兴公交电视广告对乘客的影响怎样？

- 您认为你们可以开展哪些措施来改善目前公交电视广告的传播效果？广告投放商对于公交电视广告能更好发挥效果又该扮演什么样的角色？（公交公司）

- 您认为你所投放的公交电视广告达到了什么效果？是否满足预期？您觉得有什么不足和改进之处吗？（广告投放企业）

（二）乘客的访谈提纲

- 您认为公交电视广告对您乘车旅途和生活的影响大不大？是好是坏？为什么？

- 您认为目前的公交电视广告怎么样？有哪些不足和改进之处？

- 您认为相关部门和广告投放商需要做些什么以营造更好的公交旅途环境？

三、访谈结束后

- 向被访者表示我们最诚挚的感谢；

- 再次申明我们会对访谈内容严格保密。

## 附录三  注意事项

城市公交电视广告传播效果调研访谈注意事项

1．调查开展前应认真查阅相关资料，掌握基本理论，熟悉当地的基本思路和理念，同时要做好调查前的相关问题准备，特别要写好调查提纲，有的放矢。

2．实地调查前要事先与对方学校联系，调查过程中应该秉持灵活的原则，随时随地记录被访者对问卷的意见，不断完善。

3．准备好必要的用品：笔，笔记本，调查问卷，录音工具，数码相机等。

4．在调查中要注意自身安全，去目的地调查时要结伴而行，同时要告知指导老师去向，保持通信畅通，注意和负责人保持联络。

5．在调查过程中，注意礼仪，礼貌，入乡随俗，尊重当地的风俗习惯。

6．访谈时应该注意与人交流的方式与方法，避免引起不必要的冲突。提问时，尽量做到语言通俗易懂，言简意赅，提问不要偏题，适当地通过个别话题培养气氛，多倾听少误导，做到互相尊重和谅解，不强人所难。

7．当被访者对我们的问卷存在疑惑时，我们将第一时间为其详细解答。

8．调查结束后，要及时对调查资料进行整理(注意调查数据的准确性)，适时进行交流，并做出总结。

## 附录四  参考文献

- 郭国庆，杨学成.市场营销学概论[M].北京：高等教育出版社，2008.

- 沈  渊，董永茂.市场调研与分析[M]. 浙江：浙江人民出版社，2007.

- 郭怀成. 城市交通环境系统优化与管理[M].北京：化学工业出版社，2011.

- 绍兴市区、绍兴县公共交通一体化规划[R]. 绍兴市发展与改革委员会，2007

- 绍兴市城市综合交通规划[R].绍兴市规划局，2011.